УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы Кировского

муниципального  района

от  ________________

# Годовой Доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ

# администрации Кировского муниципального района

# за 12 месяцев 2023 года

2024г.

# Годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ

# администрации Кировского муниципального района

# за 12 месяцев 2023 года

Годовой доклад составлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального района № 122 от 11.05.2016г.,  об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе, на основе данных исполнителей муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением администрации Кировского муниципального района № 122 от 11.05.2016г.,  ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по следующим критериям:

- степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия);

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей муниципальной программы используются следующие их виды:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

При среднем значении выполнения всех показателей >=90% - реализация муниципальной программы эффективна.

При среднем значении выполнения всех показателей <90% - реализация муниципальной программы неэффективна.

|  | Название муниципальной программы: | Среднее значение выполнения всех показателей программы, % | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Кировского муниципального района» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 336 от 29.11.2022 года. | 105,6 | 100 |
| 2 | «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023-2027 года», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 237 от 29.08.2022 года; | 111,78 | 99,67 |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кировского муниципального района на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 309 от 28.10.2022 года; | 96 | 95,80 |
| 4 | «Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2023-2027гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 300 от 25.10.2022 года; | 101,16 | 97,0 |
| 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района на 2022-2026 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 209 от 23.07.2021года; | 100 | 93.98 |
| 6 | "Организация обеспечения твердым топливом населения, проживающего на территории сельских поселений Кировского муниципального района" на 2022 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 210 от 23.07.2021 года; | 0 | 0 |
| 7 | «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2027 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 168 от 04.06.2020 года; | 0 | 0 |
| 8 | «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 259 от 26.07.2023года; | 88,8 | 98.37 |
| 9 | «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2023-2027г», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 277 от 30.09.2022 года; | 117,1 | 99.10 |
| 10 | «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района на 2023 – 2027гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 310 от 28.10.2022 года; | 92.7 | 72.49 |
| 11 | "Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района на 2023-2025 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 299 от 24.10.2022 года; | 100 | 100 |
| 12 | "Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе на 2022-2024 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 406 от 27.12.2021 года; | 103 | 99,99 |
| 13 | «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 46 от 26.02.2021 года. | 93,62 | 94.47 |
| 14 | «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы, утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 221 от 05.08.2021 года. | 88,5 | 100 |
| 15 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 262 от 16.09.2022 года. | 146.5 | 100 |
| 16 | «Обеспечение жильем молодых семей Кировского муниципального района» на 2023-202 года утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 381 от 29.12.2022 года. | 0 | 0 |

Информация об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год

Реализация муниципальных программ Кировского муниципального района осуществлялась за счет бюджетных средств (федерального, краевого и местного бюджетов).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Кировского муниципального района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 633376,77тыс. рублей.

51% - средства местного бюджета – 311581,20 тыс. рублей; 49% составили средства федерального и краевого бюджетов – 322795,57 тыс. рублей; 0 % - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ за счет средств местного бюджета в размере 329885,73тыс. рублей фактическое финансирование составило 311581,20 тыс. рублей.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программ выявлено, что цели выполнены в  11 муниципальных программах.  В 5 муниципальных программах цели не выполнены:

-программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы  - не достигнуты целевые показатели;

- программа «Обеспечение жильем молодых семей Кировского  муниципального района» на 2023-2027 года. В 2023 году на реализацию программы не было предусмотрено финансирования из федерального и краевого бюджетов, поэтому из местного бюджета тоже деньги не  выделялись;

- программа «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2023-2027 годы»  - не достигнуты целевые показатели

- программа "Организация обеспечения  твердым топливом населения, проживающего на территории сельских поселений Кировского муниципального района" на 2022 – 2024 - в 2023 году данная программа практически не работала и её реализация не может быть признана эффективной;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2027 годы» - показатели не достигнуты в связи с тем что в 2023 году на реализацию программы предусмотрено было 200 тыс. руб. местного бюджета на софинансирование  этой программы, на социальные выплаты из федерального и краевого бюджетов не было выделено в Кировского МР (согласно списка очередности по Приморскому краю), поэтому из местного бюджета тоже деньги не  выделялись. Программа целесообразна к финансированию в дальнейшем. В конце 2023 года по нашему району в списке, нуждающихся в улучшении жилищных условий, числилось 12 человек, это работники АПК и социальной сферы.

Из 16 муниципальных программ 11 программ имеют положительную динамику, эффективность программ свыше 90 %.

1.Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2023-2027годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 262 от 16.09.2022г.

Целью данной программы является  создание  благоприятных условий для устойчивого развития  малого и среднего предпринимательства  в  Кировском муниципальном районе на основе формирования эффективных механизмов поддержки. Увеличения числа физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кировского муниципального района. Для  достижения  сформулированной цели необходимо  решение  комплекса  задач:

- -обеспечение правовых, экономических и организационных условий развития малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе. - -финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». - -оказание информационной и консультационной помощи Получателям поддержки. - -улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности, и социального предпринимательства (финансовая поддержка начинающим предпринимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). - -совершенствование системы консультационной и информационной помощи Получателям поддержки, а также вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Данной программой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», производящих и (или реализующих) товары (работы, услуги) предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях  создания и развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Объем финансирования на 2023 год за счет средств бюджета  Кировского муниципального района составляет 81162,50  рублей.

В программе предусмотрено 5 показателей, на основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов данной программы за 2023 год

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2023-2027годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 262 от 16.09.2022г.

| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2023-2027годы», |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства получивших информационную, финансовую, имущественную поддержку в Кировском муниципальном районе | ед | В программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 20218-2022годы» данный показатель отсутствовал | 75 | 104 | (+29) Информационная поддержка согласно количества предпринимателей в группе Wats-ap |
|  | Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход | Чел. |  | 440 | 866 | +426 |
|  | Доля объектов недвижимого имущества включенных в перечень сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства физических лиц применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | % |  | 40 | 44 | +4 |

Информация

О степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий         муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2023-2027годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 262 от 16.09.2022г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты тыс.руб. |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономики, торговли и предпринимательства | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 197,0 | 78,1625 | Маленькое количество участников конкурса |
| 2 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики ,торговли и предпринимательства | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 3,0 | 3,0 | отсутствуют |

Отчет

Об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального района на реализацию муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе на 2023-2027годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел экономики торговли и предпринимательства | 951 | 0412 | 0900090960 | 811 | 197,0 | 78,1625 | 78,1625 |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания (или) развития либо модернизации производства товаров (работ услуг) возмещения части затрат в связи с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел экономики торговли и предпринимательства | 951 | 0412 | 0900090960 | 811 | 69,0 | 0 | 0 |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с коммунальными платежами, арендой помещения используемого для основной деятельности | Отдел экономики торговли и предпринимательства | 951 | 0412 | 0900090960 | 811 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 4 | Предоставление субсидии физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход «на возмещение стоимости расходных материалов и инвентаря в связи с производством реализацией товаров выполнением работ оказанием услуг для осуществления своей деятельности | Отдел экономики, торговли и предпринимательства | 951 | 0412 | 0900090960 | 811 | 59,0 | 9,1625 | 9,1625 |
| 5 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономики, торговли и предпринимательства | 951 | 0412 | 0900090960 | 244 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Оценка эффективности реализации данной программы

| вывод об эффективности программы | итоговая сводная оценка (баллов) | предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность возросла | положительное значение | эффективность программы возросла |
| эффективность на уровне | 0 |  |
| эффективность снизилась | отрицательное значение |  |

Финансирование программы  в 2023 году производилось в сумме 81162,5 руб. В рамках программы  оказана финансовая поддержка  индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере социального предпринимательства в размере 69000,0руб на возмещение части затрат, связанных с коммунальными  платежами, арендой помещения, используемого для основной деятельности, и физическому  лицу,  применяющему  специальный  налоговый  режим «Налог на профессиональный  доход» в сумме 9162,5руб.  на  возмещение  части затрат  стоимости  инвентаря, используемого получателем  субсидии для реализации своей деятельности. На пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности   выделены денежные средства в сумме 3000,0руб на изготовление печатной продукции (рекламные буклеты).

Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий : участие предприятий ООО «Дальминвод» ООО «Деликон»    и представление выпускаемой продукции   на выставке, посвященной 85-летию образования Приморского края

Осуществлялась имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства на основании Федерального Закона № 209 от 24.07.2007г. «Развитие малого и среднего предпринимательства РФ».

Согласно решения Думы Кировского муниципального района  от 30.03.2017г №79-НПА  «Об утверждении Перечня  муниципального имущества Кировского муниципального района свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском  муниципальном   районе, решения Думы Кировского муниципального района» от 25.10 22018г. №156-НПА  «О внесении дополнений в Перечень», решения Думы Кировского муниципального района от 26.11.2019 №2019-№ 207 НПА,  «О внесении дополнений в Перечень», решения Думы Кировского муниципального района от 29.04.2021г.№22 « О  внесении дополнений в Перечень».

Решением Думы  Кировского муниципального района   от 25.05.2023 №117-НПА « О внесении дополнений в Перечень» дополнен 1 объект нежилое помещение  пгт. Кировский ул. Гагарина 87.

В Перечень имущества, предназначенного для передачи во временное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам всего  включено 9 объектов недвижимости (из них 6 земельных участков, 1 здание, 2 помещения).  Предоставлено  субъектам  для осуществления хозяйственной деятельности субъектам МСП:   -1 земельный участок, 1- помещение индивидуальному предпринимателю,    2 помещения самозанятым гражданам.

По данным Минэконом развития Приморского края  наблюдается значительный рост  числа самозанятых граждан в  2023году  (на 01.01.2024 года их число  составило -866чел.   в соответствующем периоде  2023года -542 чел.).

На основании вышеизложенного, программа является эффективной  и целесообразна к финансированию.

2. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе на 2023-2027г», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 277 от 30.09.2022г.

В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 4 834,70680 руб. местного бюджета,  за 12 месяцев 2023 г. профинансировано 4 834,70680 руб., что составляет 100 % от планового значения. Все мероприятий были проведены в соответствии с планом.

В данной программе предусмотрено 2 показателя: доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района. На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, динамика значений целевых индикаторов, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Динамика значений целевых индикаторов программы

| целевые индикаторы | ед. изм. | 2023 год реализации целевой программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| доля населения Кировского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой спортом | % |  | 31.0 | 40,9 |
| увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кировского муниципального района | % |  | 43.0 | 44,0 |

По данным статистической отчетности за 2023 год количество людей систематически занимающихся спортом равно  5408 чел., из них: 2153  - ОУ, 663 - СХТК, 950 – ДОД, 664- Детские сады и взрослое население в возрасте от 18 до 60 лет – 978 человек.

Оценка эффективности данной программы составила 117,1 %, цели реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

3. Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Комплексное развитие

сельских территорий» в  Кировском муниципальном районе на 2021- 2027 годы, утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 168 от 04.06.2020г.

Программа и Порядок предоставления социальных выплат утверждены Постановлением администрации Кировского муниципального района № 168 от 04.06.2020г.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,

- создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий;

-  содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе,

- удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

Программа реализуется путем предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживающим или изъявившим желание проживать в сельской местности, социальных выплат на улучшение жилищных условий путем приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам сельской местности Кировского муниципального района, утверждаемым администрацией Кировского муниципального района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности; приток  специалистов в сельскую местность и закрепление их в аграрном секторе экономики, формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Ведется работа по исполнению программных мероприятий структурными подразделениями администраций городских и сельских поселений Кировского муниципального района, комиссиями по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечению жильем специалистов в сельской местности.

Комиссия формирует список граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий, проживающих в сельской местности Кировского района.

В 2023 году на реализацию программы предусмотрено было 200 тыс. руб. местного бюджета на софинансирование  этой программы, на социальные выплаты из федерального и краевого бюджетов не было выделено в Кировского МР (согласно списка очередности по Приморскому краю), поэтому из местного бюджета тоже деньги не  выделялись.

Программа целесообразна к финансированию в дальнейшем. В конце 2023 года по нашему району в списке, нуждающихся в улучшении жилищных условий, числилось 12 человек, это работники АПК и социальной сферы. Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала в сельской местности Кировского муниципального района, созданию благоприятных условий для решения социальных проблем и закреплению специалистов в сельской местности. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит закрепить положительные демографические тенденции в районе, привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства внебюджетных источников.

4. Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 240 от 29.08.2022г.

Постановлением администрации Кировского муниципального района № 240 от 29.08.2022г. утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2023-2027 годы» (далее – муниципальная программа) в актуальной редакции.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУ КДЦ КМР.

Основной целью реализации программы является создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Кировском муниципальном районе и сохранение национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан. Обеспечение равной доступности культурных благ граждан Кировского муниципального района.

Финансирование программы в 2023 году можно разделить на два блока:

- Финансовое обеспечение МБУ КДЦ КМР (в том числе выполнение муниципального задания, укрепление материально-технической базы, организация социально значимых культурно-массовых мероприятий), финансовое обеспечение МБУ ДО «КДШИ» и МБУ ДО «ГДШИ»;

- Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных учреждений культуры.

Приоритетными направлениями работы МБУ КДЦ КМР в рамках реализации муниципальной программы является комплекс действий, направленных на развитие культуры как ресурса духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности.

Вся работа была ориентирована на создание условий для устойчивого развития совершенствования качества услуг.

По итогам 2023 года сеть муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального района не изменилась и составляет:

1 единицу - МБУ КДЦ КМР в состав которого входят следующие структурные подразделения:

- 7 библиотек, 2 музея, 1 районный Дом культуры;

- 3 сельских клуба по переданным полномочиям в отрасли культура одним сельским поселением.

Среднесписочная численность работников в отрасли на 31.12.2023г. составила 14,7 человек (в 2022 году – 15,6  человек).

2 единицы – МБУ ДО «Кировская детская школа искусств» и МБУ ДО «Горноключевская детская школа искусств».

Среднесписочная численность работников в отрасли на 31.12.2023г. составила 20,7 человек (в 2022 году – 20,9 человек).

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» поставлена задача довести к 2023 году среднюю заработную плату работников учреждений культуры до средней заработной платы в сфере экономики в регионе.

По результатам мониторинга средней заработной платы работников культуры Кировского муниципального района, в рамках реализации Указов Президента в целом по Кировскому району (включая все учреждения в сфере культуры) показатель составил 98,9 % от целевого показателя, в том числе :

МБУКДЦ КМР -100%

Школы искусств 96,3% .

Основными мерами по повышению эффективности и оценки результативности бюджетных расходов, ориентированных на качество предоставляемых услуг, являются целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

Устанавливая требования к составу, качеству, объему и результатам оказания государственных услуг, сформировано муниципальное задание для:

МБУ КДЦ КМР.

За отчетный период в рамках муниципального задания:

- Дома культуры - посетили 58 090 человек;

- музеи посетили 17 954 человек;

- количество посещений библиотек составило 44 788 человека.

В 2023 году в рамках муниципальной программы были организованы и проведены районные фестивали и конкурсы (районный фестиваль военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны!»; районный фестиваль детского творчества «Радуга детства»; районный фестиваль народного творчества «Моя Россия»; районный фестиваль популярной песни «Ретро- шлягер»; районный фотоконкурс «Кировский район через объектив», районный конкурс «Мастерская Деда Мороза»).

Количество мероприятий и посетителей увеличилось.

МБУ ДО «КДШИ» и МБУ ДО «ГДШИ» за отчетный период в рамках муниципального задания были реализованы дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в сфере искусства.

Доля детей, ставших победителями и призерами районных, межмуниципальных, краевых, региональных, всероссийских и международных мероприятий составила 35 процентов от общего числа учащихся.

Количество детей, освоивших дополнительные образовательные программы в детских школах искусств составило 265 человек.

В 2023 году в рамках данной программы в полном объеме потрачены денежные средства краевого бюджета:

1. На реализацию государственной поддержки отрасли культуры (поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений). На библиотеку с. Комаровка выделено 102,061 тыс.руб.; из них краевой бюджет 102,040 тыс. руб., местный бюджет 0,20 тыс. руб.

Приобретена книжная продукция для комплектования книжного фонда и информационное оборудование: МФУ, колонки; 249 экземпляров новой литературы.

2. На мероприятия по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием для межпоселенческой центральной библиотеки МБУ КДЦ КМР выделено 169,702 тыс. руб., из них: краевой бюджет 168,005тыс. руб., местный бюджет 1,697 тыс. руб.

Приобретена книжная продукция для комплектования книжного фонда и информационное оборудование: - 1 МФУ и 2 принтера лазерных; - 231 экземпляр новой литературы.

3. На мероприятия по приобретению музыкальных инструментов и художественного инвентаря для МБУ ДО «Горноключевская детская школа искусств» выделено 1 010,10101 тыс.руб., на из них: краевой бюджет 1 000,00 тыс.руб., местный бюджет 10,10101тыс.руб. Приобретены: три цифровых пианино, один цифровой рояль, две гитары, один баян один ситнезатор и семнадцать наименований из категории художественного инвентаря.

Результаты мониторинга реализации муниципальной программы по итогам 2023 года показали: исполнение программы составило 38721,83530 тыс. рублей или 98,2 % от оценки расходов, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2520,75823 тыс. рублей или 100 % от оценки расходов.

За счет средств местного бюджета:

по МБУ КДЦ КМР – 17 314,13161 тыс. рублей или 44,6 % от общего объема исполнения программы;

по КДШИ – 11 086,04704 тыс. рублей или 28,5 % от общего объема исполнения программы;

по ГДШИ – 5 732,37588 тыс. рублей или 15,1 % от общего объема исполнения программы;

За счет средств краевого бюджета:

по МБУ КДЦ КМР – 1 520,75823 тыс. рублей или 3,9 % от общего объема исполнения программы;

по ГДШИ – 1 000,0 тыс. рублей или 2,6 % от общего объема исполнения программы;

За счет внебюджетных источников:

по МБУ КДЦ КМР – 657,83778 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема исполнения программы;

по КДШИ – 812,08446 тыс. рублей или 2,1 % от общего объема исполнения программы;

по ГДШИ – 237,13130 тыс. рублей или 0,6 % от общего объема исполнения программы.

За счет средств сельских поселений:

по МБУ КДЦ КМР – 361,46900 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема исполнения программы;Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  | Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс. руб.) | Кассовые расходы (тыс. руб.) | Процент исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Кировском муниципальном районе на 2018-2022 годы" | ВСЕГО | 39 450,15476 | 38 721,83530 | 98,2 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (местный бюджет) | 34 746,77675 | 34 132,55453 | 98,2 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (краевой бюджет) | 2 521,06623 | 2 520,75823 | 100,0 |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты(переданные полномочия поселений по культуре) (бюджет сельских поселений) | 361,46900 | 361,46900 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 1 820,84278 | 1 707,05354 | 93,8 |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МБУ КДЦ КМР | ВСЕГО | 9 392,92378 | 9 100,93636 | 96,9 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (клубы) (местный бюджет) | 9 065,08600 | 8 773,09858 | 96,8 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (клубы) (краевой бюджет) | - |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники (клубы) | 327,83778 | 327,83778 | 100,0 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация досуга и обеспечения услугами культуры) | Субсидии бюджетным учреждениям (клубы) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями | 361,46900 | 361,46900 | 100,0 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания межпоселенческой центральной библиотекой МБУ КДЦ КМР | ВСЕГО | 4 367,56500 | 4 316,29796 | 98,8 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (библиотеки) (местный бюджет) | 4 327,56500 | 4 276,29796 | 98,8 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (библиотеки) (краевой бюджет) | - |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники (библиотеки) | 40,00000 | 40,00000 | 100,0 |
| 1.4. | Мероприятие по комплектованию книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | ВСЕГО | 169,70202 | 169,70202 | 100,0 |
|  |  | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно- техническим оборудованием библиотек за счет средств местного бюджета в целях софинансирования которых предоставляются субсидии | 1,69702 | 1,69702 | 100,0 |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно- техническим оборудованием библиотек (краевой бюджет) | 168,00500 | 168,00500 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | - | - |  |
| 1.5. | Мероприятия по реализации государственной поддержки отрасли культуры (поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | ВСЕГО | 102,06143 | 102,06143 | 100,0 |
|  |  | Расходы из местного бюджета на реализацию государственной поддержки отрасли культуры (поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений), в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 0,02061 | 0,02061 | 100,0 |
|  |  | Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) (краевой бюджет) | 102,04082 | 102,04082 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | - | - |  |
| 1.6. | Мероприятия по реализации государственной поддержки отрасли культуры (поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | ВСЕГО | 51,03072 | 51,03072 | 100,0 |
|  |  | Расходы из местного бюджета на реализацию государственной поддержки отрасли культуры (поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений), в целях софинансирования которых из бюджета Приморского края предоставляются субсидии | 0,01031 | 0,01031 | 100,0 |
|  |  | Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) (краевой бюджет) | 51,02041 | 51,02041 | 100,0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | - | - |  |
| 1.7. | Финансовое обеспечение муниципального задания районным музеем им. В.М. Малаева и культурно-этнографическим музеем-комплексом "Крестьянская усадьба. Начало ХХ века." с. Подгорное МБУ КДЦ КМР | ВСЕГО | 2 736,15200 | 2 637,04203 | 96,4 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (музеи) (местный бюджет) | 2 446,15200 | 2 347,04203 | 95,9 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (музеи) (краевой бюджет) | - |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники (музеи) | 290,00000 | 290,00000 | 100,0 |
| 1.8. | Финансовое обеспечение (бухгалтерский учет) МБУ КДЦ КМР | ВСЕГО | 1 921,01200 | 1 915,96510 | 99,7 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (бухгалтерский учет) (местный бюджет) | 1 921,01200 | 1 915,96510 | 99,7 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (бухгалтерский учет) (краевой бюджет) | - | - |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники (бухгалтерский учет) | - | - |  |
| 1.9 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУ ДО «КДШИ» | ВСЕГО | 12 124,09360 | 11 888,03049 | 98,1 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям МБУ ДО КДШИ (местный бюджет) | 11 232,58860 | 11 075,94603 | 98,6 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям (краевой бюджет) | - |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники (МБУ ДО "КДШИ") | 891,50500 | 812,08446 | 91,1 |
| 1.10. | Мероприятия по приобретению музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | ВСЕГО | 1 010,10101 | 1 010,10101 | 100,0 |
|  |  | Расходы на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря за счет средств местного бюджета, в целях софнансирования которых предоставляются субсидии | 10,10101 | 10,10101 | 100,0 |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря (краевой бюджет) | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 100,0 |
| 1.11. | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания бюджетного МБУ ДО «ГДШИ» | ВСЕГО | 6 014,04420 | 5 969,50718 | 99,3 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям МБУ ДО ГДШИ (местный бюджет) | 5 742,54420 | 5 732,37588 | 99,8 |
|  |  | Субсидии бюджетным учреждениям краевой бюджет | - |  |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники (МБУ ДО "ГДШИ") | 271,50000 | 237,13130 | 87,3 |
| 1.12. | Мероприятия по развитию и поддержке учреждений дополнительного образования | ВСЕГО | 1 200,00000 | 1 199,69200 | 100,0 |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку учреждений дополнительного образования (краевой бюджет) | 1 200,00000 | 1 199,69200 | 100,0 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района по мероприятиям программы равна 98,2 %, внебюджетных средств – 93,8%, что также делает реализацию программы эффективной.

На основе данных представленных исполнителем программы проведена оценка основных целевых индикаторов, динамика целевых значений, оценка эффективности данной программы.

Значения представлены в таблицах в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности программ.

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто | % |
| Количество посещений библиотек | Тыс. посещений в год | 40,1 | 44,78 | 111,7 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел./год | 38,6 | 58,09 | 150,5 |
| Количество посещений музеев | Тыс. чел./год | 16,3 | 17, 95 | 110,1 |
| Количество поступивших новых музыкальных инструментов и художественного инвентаря в школы искусств Кировского муниципального района | Единиц | 28 | 24 | 85,7 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МБУ КДЦ КМР | Шт | 319 | 488 | 152,9 |
| Количество учреждений культуры, которым предоставлена субсидия на мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | Единиц | 0 | 0 | 0 |
| Доля учащихся МБУ ДО «КДШИ» и МБУ ДО ГДШИ от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории пгт. Кировский, кп. Горные Ключи. | % | 15 | 12 | 80 |
| Доля детей ДШИ принявших участие в конкурсах различного уровня. | % | 35 | 35 | 100 |
| Доля преподавателей ДШИ принявших участие в конкурсах различного уровня. | % | 35 | 50 | 142,98 |
| Количество объектов на которых проведены работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения | Единиц | 1 | 1 | 100 |
| Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения | Человек | 1 | 1 | 100 |
| Количество учреждений дополнительного образования, которым предоставлена субсидия на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря | Единиц | 1 | 1 | 100 |

По показателю «Количество зрителей, посетивших культурно - досуговые мероприятия», «Количество посещений музеев», «Количество посещений библиотек», произошло увеличение.

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных результатов муниципальной программы (целевых индикаторов).

5. Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023-2027 гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 237 от 29.08.2022г.

Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кировском районе.

Целью Программы является повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.

Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих основных задач, отражающих установленные полномочия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, к ним относятся:

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних на территории Кировского муниципального района;

- снижение числа преступлений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними;

- снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении;

- профилактика социального сиротства;

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;

- социально–педагогическая реабилитация семей и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;

- реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления наркотических, токсических и психотропных веществ несовершеннолетними, табакокурения;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, и других противоправных и антиобщественных действий, противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде, а также случаев склонения их к суицидальным действиям;

- обеспечение условий для трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе детей группы риска;

- воспитание у подростков и молодежи правосознания, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023» за счет средств бюджета Кировского муниципального района.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений на 2023-2027 г.г.»  выделено 993,00 тыс. рублей.

|  | Мероприятия | Сумма (руб.) | Профинансировано | Остаток кредитов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 2.3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних». ЦОМОУ Патриот | 888 000 543 500 344 500 | 884 749,84 540 260,23 344 489,61 | 250,16 239,77 10,39 |
| 2. | Основное мероприятие 2.4. «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время». | 100 000 | 99 978,45 | 21, 55 |
| 3. | Основное мероприятие 2.9. «Проведение медицинского обследования несовершеннолетних, направленных по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения». | 0 | 0 | 3000 |
| 4. | Основное мероприятие 2.11. «Проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними. | 5000 | 5000 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение совместных рейдов». | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реализация мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 993 000 | 989 728,29 | 3271,71 |

Фактически израсходовано – 989728,29 рублей, остаток 3271,71 руб. Запланированный объем средств бюджета Программы выполнен на 99,6 %.

Целевые индикаторы и показателями, позволяющие оценивать ход реализации Программы за 2023 год

| 1. | Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства (с 0,3 % в 2023 году до 3,6% в 2027 году). В 2023 году данный показатель увеличен на 7,7% (факт -117, план – 108). Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: I факт (117) I ц (108,3 %) = --------------- x 100%, где: I план (108) I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение целевого индикатора; I план – плановое значение целевого индикатора; Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц>= 80%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 108,3 %. |
| --- | --- |
| 2 | Увеличение количества детей, охваченным отдыхом и оздоровлением в течение года на базе образовательных учреждении, социально-реабилитационных центрах, загородных лагерях (с 0,8% в 2023 году до 3,1% в 2027 году). В 2023 году данный показатель увеличен на 171,2 % (факт -2098, план – 1225). Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: I факт (2098) I ц (171,2 %) = --------------- x 100%, где: I план (1225) I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение целевого индикатора; I план – плановое значение целевого индикатора; Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц> = 80%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 171,2 %. |
| 3 | Снижение количества преступлений (общественно опасных деяний), совершенных несовершеннолетними (с 0 % в 2023 году до 66,6 % в 2027 году). В 2023 году данный показатель увеличен на 23,1 %. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: 1 I ц (66,6 %) = -------------------------- x 100%, где: I факт(9) / I план (6) I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение индикатора; I план – плановое значение индикатора. Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц >= 80%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 66,6 %. |
| 4 | Снижение количества выявленных несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения (с 12,5 % в 2023 году до 71,4% в 2027 году). В 2023 году данный показатель снижен на 14,2 % Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: 1 I ц (117,6 %) = -------------------------- x 100%, где: I факт(6) / I план (7) I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение индикатора; I план – плановое значение индикатора. Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц >= 80%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 117,6 %. |
| 5 | Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении (с 4,5% в 2023 году до 23,8% в 2027 году). В 2023 году данный показатель увеличен на 4,8 % Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: 1 I ц (95,2 %) = -------------------------- x 100%, где I факт(21) / I план (20) I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение индикатора; I план – плановое значение индикатора. Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц >= 80%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 95,2 %. |

Итоговая эффективность выполнения мероприятий Программы составляет 111,78%.

6. Муниципальная программа «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на  2023-2027годы, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района № 310 от 28.10.201г.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района.

Основные задачи Программы:

- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района;

- мероприятия по проведению паспортизации автомобильных дорог местного значения.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году |  | в отчетном году |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018-2022гг. утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района №163 от 28.03.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 4,6 | 5,6 |  |  | 5,6 | - |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 94,9 | 86,6 |  |  | 86,6 | - |
| 3. | Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района | чел. | 42 | 42 |  |  | 42 | - |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты на 122%.

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кировского муниципального района | 12 246 050,99 | 10281641,39 | 84 |
| 2. | Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Кировского муниципального района | 2 932 534,89 | 2 932 534,89 | 100 |
| 2. | Приобретение и установка дорожных знаков, баннеров, информационных щитов и т.д. | Администрация Кировского муниципального района | 400,00 | 100,00 | 25 |
| 3 | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | Администрации: 1. Горненского с.п. 2. Крыловского с.п. 3. Руновского с.п. 4. Хвищанского с.п. | 11 779 404,93 | 11 779 404,93 | 100 |
|  | Итого по Программе | всего | 26 958 390,81 | 24 993 681,21 | 92,7 |

Оценка эффективности затрат и использования средств районного  бюджета данной подпрограммы за 12 месяцев 2023г. составила 92.7%.

7. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кировского муниципального района на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 309 от 28.10.2022

Цель программы: Повышение уровня безопасности и защищенности населения и муниципальных учреждений социальной сферы Кировского муниципального района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Данной программой предусмотрено 2 целевых индикатора: число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма; число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Оценка основных индикаторов программа за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | ед. изм. | значение целевого индикатора за 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| число общественных и религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма | Ед. | 0 |
| число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | Ед. | 0 |
| Итого |  | 0 |

Объем финансирования данной программы по всем мероприятиям  на 2023 г. установлен 767,0 тыс.руб., в том числе:

- 28,0 тыс. руб. – профилактика терроризма и экстремизма в администрации КМР;

- 699,0 тыс. руб. – профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях КМР:

- 2,0 тыс. руб. – приобретение печатной продукции, наглядных пособий;

- 472,4 тыс. руб. – установка, ремонт (замена) ограждения по периметру ОУ;

- 166,3 тыс. руб. – обслуживание видеонаблюдения в ОУ;

- 58,3 тыс. руб. – установка системы видеонаблюдения в ОУ;

- 40,0 тыс. руб. - установка и обслуживание видеонаблюдения  МБУ «КДЦ КМР»;

Освоено 735,0 тыс. руб., расходы отражены, использованы по назначению, оплата произведена.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кировского района равна 96%, данная программа признана эффективной.

8. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2022 -2026 годы.» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 209  от 23.07.2021г.

Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности использование потребляемых топливно-энергетичеких ресурсов.

Основной целью является экономичное и рациональное  использование потребляемых ТЭР.

Основной задачей является  снижение финансовой нагрузки на бюджет Кировского муниципального района за счет сокращения платежей за тепловую энергию при условии  снижения объемов  потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Кировского муниципального района.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2022 -2026 годы, выделено 1128,0тыс. рублей.

|  | Мероприятия | Сумма (руб.) | Профинанси-ровано | Остаток кредитов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии Здание МКУ «ЦОМОУ» | 605,5 | 605,5 | 0 |
| 2. | Поверка или ремонт приборов учета тепловой энергии 1.1. МБДОУ «Д/С №1 пгт Кировский» 1.2. МБОУ «СОШ п. Горные Ключи» 1.3. МБОУ «ООШ с. Авдеевка» | 178,3 | 178,3 | 0 |
| 3. | Замена систем освещения в образовательных упреждениях учреждениях | 344,2 | 344,2 | 0 |

Фактически израсходовано – 1128,0 тыс. рублей. Запланированный объем средств бюджета Программы выполнен в полном объеме 100%.

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценивать ход реализации Программы

| Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- |
| Доля установленных приборов учета тепла к общему количеству не установленных приборов учета | % | 79 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м² | 0,195 |

Замена в учреждениях электроламп на энергосберегающие лампы, замена в образовательных учреждениях приборов учета тепловой энергии, а так же их ремонт и поверка позволила избежать увеличения  потребления  тепловой энергии по муниципальным учреждениям образования

Данная программа признана эффективной и целесообразна к финансированию.

9. Муниципальная программа

«Организация обеспечения твердым топливом  населения, проживающего  на территории сельских поселений Кировского муниципального района» на 2022-2024гг.» утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 210  от 23.07.2021г.

- Данная программа состоит из комплекса мероприятий, направленных для  организации обеспечения населения твердым топливом.

Основной целью Программы является создание доступных условий по обеспечению  твердым топливом граждан, проживающих на территории сельских поселений Кировского муниципального района.

Основной задачей является  обеспечение возможности приобретения твердого топлива по предельным ценам на твердое топливо соответствующего вида, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края гражданами, проживающими на территории сельских поселений Кировского муниципального района в домах с печным отоплением.

В целях эффективности работы программы 2023 году были проведены мероприятия по определению топливоснабжающей организации, Постановлением администрации Кировского муниципального района от 17.03.2023 г. № 83, утвержден «Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории сельских поселений Кировского муниципального района», заключено соглашение с  топливоснабжающей организацией ИП «Палей Е.В.» для снабжении населения твердым топливом по минимальным ценам, установленным  Департаментом по тарифам Приморского края.

Все эти мероприятия проводились для реализации программы в 2024 году.

В связи с отсутствием в 2023 году субсидий, предоставляемых из краевого бюджета, в целях возмещения убытков предприятия, возникающих при снабжении населения твердым топливом по минимальным ценам, установленным  Департаментом по тарифам Приморского края, изменений в муниципальную Программу «Организация обеспечения твердым топливом  населения, проживающего  на территории сельских поселений Кировского муниципального района» на 2022 – 2024 годы не вносилось. Общий объем финансирования мероприятий  программы за счет прогнозных средств краевого бюджета  и  средств районного бюджета    на 2023 год не запланирован.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы «Организация обеспечения твердым топливом  населения, проживающего  на территории сельских поселений Кировского муниципального района» на 2022 – 2024 годы, выделено 00,00 рублей, в том числе: 00,00 рублей средства краевого бюджета и 00,00 рублей – средства местного бюджета.

|  | Мероприятия | Сумма (руб.) | Профинанси-ровано | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация снабжения твердым топливом населения, проживающего на территории сельских поселений Кировского муниципального района путем предоставления субсидий поставщикам твердого топлива при реализации населению топлива по ценам, установленным департаментом по тарифам Приморского края. | 00,00 рублей | 00,00 рублей | 0 |

Фактически израсходовано – 00,00 рублей. Что является запланированным объемом средств бюджета Программы в соответствии с последними изменениями.

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценивать ход реализации Программы

| Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество домов обеспеченных твердым топливом по тарифным ценам из расчета общей потребности: 1138 дома - 26595,6 м³, в т.ч. : Крыловское СП –23159м² (356 домов) х 0,4 м³/м² = 9263,6 м³; Руновское СП – 35318м² (582 дома) х 0,4 м³/м² = 14127,2 м³; Хвищанское СП – 5526м² (138 домов) х 0,4 м³/м² = 2210,4 м;³ Горненское СП – 2486м² (62 дома) х 0,4 м³/м² = 994,4 м³. | ед. | 110 | 0 |
| Объем реализованного твердого топлива по тарифным ценам | м³ | 2206,9 | 0 |
| Ожидаемый результат |  |  |  |
| Доля жилых домов сельских поселений с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива по доступным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории сельских поселений Кировского муниципального района. | % | 9,7 | 0 |
| Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым | % | 100 | 0 |

Данная программа может быть эффективной при предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Кировского муниципального района на обеспечение граждан твердым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по организации снабжения населения твердым топливом. В 2023 году данная программа практически не работала в части предоставления населению топлива, выполнялись организационные мероприятия для эффективности работы программы в 2024 году.

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценивать ход реализации Программы

| Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество домов обеспеченных твердым топливом по тарифным ценам из расчета общей потребности: 1138 дома - 26595,6 м³, в т.ч. : Крыловское СП –23159м² (356 домов) х 0,4 м³/м² = 9263,6 м³; Руновское СП – 35318м² (582 дома) х 0,4 м³/м² = 14127,2 м³; Хвищанское СП – 5526м² (138 домов) х 0,4 м³/м² = 2210,4 м;³ Горненское СП – 2486м² (62 дома) х 0,4 м³/м² = 994,4 м³. | ед. | 110 | 0 |
| Объем реализованного твердого топлива по тарифным ценам | м³ | 2206,9 | 0 |
| Ожидаемый результат |  |  |  |
| Доля жилых домов сельских поселений с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива по доступным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории сельских поселений Кировского муниципального района. | % | 9,7 | 0 |
| Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым | % | 100 | 0 |

Данная программа эффективно начала работать в 2024 году и целесообразна к финансированию

10.Муниципальная программа

« Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района на 2023-2025 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 299 от 24.10.2022 года;

Целью программы является совершенствование системы мер, направленных на противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района, позволяющих обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции. повышение удовлетворенности населения деятельностью в сфере противодействия коррупции.

Программа является одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции в администрации Кировского муниципального района.

Выполнение мероприятий программы позволит  достичь следующих результатов:

укрепление доверия общества к государству и его структурам, повышение удовлетворенности населения деятельностью   администрации Кировского муниципального района  по противодействию коррупции;

повышение уровня правосознания граждан и популяризация  антикоррупционных стандартов поведения;

повышение мотивации лиц,  замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей муниципальных  учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами администрации Кировского муниципального района  к  антикоррупционному поведению при исполнении своих должностных обязанностей;

выявление коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами администрации Кировского муниципального района  и устранение причин им способствовавших; минимизация последствий коррупционных правонарушений

Проведены  следующие мероприятия: обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению;обеспечение деятельности аттестационных, конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы; размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Кировского муниципального района на официальном сайте; обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского муниципального района путем размещения в единой информационной системе информации о закупках муниципального заказчика  -  администрации Кировского муниципального района и другие.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района» за 2023 год осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Противодействие коррупции в администрации Кировского муниципального района»  действующей в 2023 году: объем средств за счет финансирования было предусмотрено в сумме 20,0 тыс. руб. Фактически исполнено 20,0 тыс. рублей.  Уровень освоения средств по программе в 2023 году 100%.  Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

11. Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе на 2022-2024 годы", утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 406 от 27.12.2021г.

Программа разработана для достижения следующих целей: Создание оптимальных условий для повышения качества расходования межбюджетных трансфертов, а  также эффективное использование бюджетных средств, направленных на обслуживание муниципального долга/

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- Совершенствование качества расходования межбюджетных трансфертов, направленных на:

- выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений Кировского муниципального района;

- сбалансированность бюджетов сельских поселений Кировского муниципального района;

2.Обеспечение допустимого и экономически обоснованного объема расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга

Общее финансирование данной программе за планировано в сумме 21841,06596 тыс. руб. исполнение составило 21839,91465 тыс. руб. или 99,99%.

Ожидаемые результаты реализации программы утвержденным Постановлением от 27.10.2021 №315 «Совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом в Кировском муниципальном районе  на 2022-2024 годы»:

1)Обеспечение исполнения исполнение расходования межбюджетных трансфертов на конец отчетного года в размере 100,000%.

Так расходы на 2023 год по разделу «Межбюджетные трансферты» утверждены в сумме    тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 11130,440 тыс. руб., за счет местного бюджета 10702,67135 тыс.руб. исполнение 100%. (таблица №1)

Таблица 1

|  | План 2023г. | Факт 2023г. |
| --- | --- | --- |
| За счет краевого бюджета | 11130,440 | 11130,440 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав (межбюджетные трансферты) | 10728,880 | 10728,880 |
| Иные межбюджетные трансферты общего характера (в целях компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением прогнозных значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности работников муниципальных учреждений культуры в Приморском крае) | 401,560 | 401,560 |
| За счет местного бюджета | 10702,67135 | 10702,67135 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района | 7872,032 | 7872,032 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера (дотация на сбалансированность, выборы сельских поселений) | 2830,63935 | 2830,63935 |
| ИТОГО | 21833,11135 | 21833,11135 |

2) 	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга  не менее чем на 3% ежегодно.

Расходы направленные на обслуживание муниципального долга план на 2023г. – 7,95461 тыс.руб., исполнение составило 6,8033 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом обслуживание муниципального долга снизилось на 75,00829 тыс. руб.)

На 01.01.2024г. объем муниципального долга  составил 5720,59006 тыс. руб., что на 1766,86335 тыс. руб. меньше муниципального долга на 01.01.2023г.

Так за 12 месяцев 2023 года на обслуживание муниципального долга направлено 6,8033 тыс.руб., в т.ч. по договору №06/16 от 09.12.2016 – 3,44628 тыс. руб.; по договору №04/20 от 18.12.2020 – 3,35702тыс. руб.)

В рамках соглашения от 02.07.2018г. №14/22 о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному по договору от 09.12.2016г. №06/16 погашено бюджетного кредита  за 2023 год 840,000 тыс. руб.

В рамках соглашения от 22.04.2022г. №04/22 о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному по договору от 18.12.2020г. № 04/20  погашено бюджетного кредита  за 2023 год 926,86335 тыс. руб.,

В программе предусмотрено 2 показателя, оценка эффективности реализации данной программы представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

Значение целевых индикаторов программы

| N п./п. | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. Изм | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к муниципальному долгу, | - % | 2,00 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
| 2 | Исполнение расходования межбюджетных трансфертов на конец отчетного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации данной программы

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение | Эффективность возросла |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |

На основании вышеизложенного оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100%. Программа признана эффективной и целесообразной к финансированию.

| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование межбюджетных отношений в Кировском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходования межбюджетных трансфертов на конец отчетного года | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к муниципальному долгу, | % | 2,0 | 2,00 | 0,12 |  |

12. Муниципальная программа

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Программа разработана для достижения следующих целей:

- Обеспечение благоустроенным жильем детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей;

- оказание социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей .

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- назначение и предоставление выплаты единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью;

- назначение выплаты на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приёмной семье и вознаграждения приёмным родителям, предоставление дополнительной меры социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под попечительством или в приёмной семье до достижения 18 –летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях;

- назначение социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- возмещение расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском пригородном в сельской местности – на внутреннем транспорте.

Ожидаемые результаты реализации программы утвержденным Постановлением от 26.02.2021 №46  «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей в Кировском муниципальном районе на 2021-2025 годы»:

-  увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретено 5 квартир);

- снижение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (снижение на 4%);

- увеличение количества общей площади жилых помещений, приобретённых для детей-сирот;

- увеличение количества семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (в 2023г- принято 5 детей в 4 семьи)  снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов (под опеку принято 5 детей, в гос.учреждения –4 ребенка    );

-  увеличение доли расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также возмещение расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к месту учёбы (в 2023г – израсходовано на проезд 4,200тыс.руб. что меньше 2022г. на 9,52 тыс.руб)

Сведения о целевых индикаторах

| N п./п. | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | 2023 план | 2023 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём по договорам найма специализированных жилых помещений | шт. | 5 | 5 |
| 2 | численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел. | 129 | 125 |
| 3 | общая площадь жилых помещений, приобретённых для детей-сирот | кв.м. | не менее 26 кв.м. | не менее 26 кв.м. |
| 4 | количество семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на конец соответствующего года | шт. | 71 | 46 |
| 5 | доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 100 | 100 |
| 6 | доля расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также возмещение расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к месту учёбы | % | 100 | 100 |

13. Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 221 от 05.08.2021 г.

В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 40,000 руб. местного бюджета,  за 12 месяцев 2023 г. профинансировано 40,000 руб., что составляет 100 % от планового значения. Все мероприятия были проведены в соответствии с планом.

Цель программы: увеличение количества жителей Кировского муниципального района, ведущих здоровый образ жизни; создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения Кировского муниципального района.

Задачи программы: формирование у населения навыков здорового образа жизни; формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции; санитарно-гигиеническое просвещение населения Кировского муниципального района; улучшение состояния здоровья населения Кировского муниципального района; повышение уровня информированности населения Кировского муниципального района.

На основе данных исполнителя программы, оценка основных индикаторов программы, оценка эффективности реализации данной программы  представлена в соответствии с утвержденным порядком эффективности программ.

В 2023 году исходя из основных целевых индикаторов эффективности реализации программы, было изготовлено 1000 буклетов «Здоровый образ жизни», 100 плакатов «Здоровый образ жизни»; количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни – 30; количество публикаций в средствах массовой информации - 8; количество проведенных лекториев - 12; количество проведенных субботников  в населенных пунктах с привлечением местных жителей - 4; проведение лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции - 30;  проведение конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей - 8; проведены оздоровительные кампании – 4; ежегодный профилактический осмотр детей школьного возраста – 80 чел.;  проведение массовых профилактические акций, направленных на формирование здорового образа жизни – 2; количество людей, прошедших диспансеризацию для выявления заболевания – 1000 чел; проведены консультации по отказу от табакокурения - 12.

Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета данной программы составила 100 %, цели реализации муниципальной программы выполнены 88,5%.

| Целевые индикаторы | ед. изм. | 2023 год реализации целевой программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| Мониторинг физической активности граждан | Кол-во | 2 | 2 | 100 |
| анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения) | Кол-во | 2 | 2 | 100 |
| Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | Кол-во | 1000 | 1000 | 100 |
| Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | Кол-во | 50 | 50 | 100 |
| Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурение, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | Кол-во | 8 | 8 | 100 |
| Организация выставок, видео-лекториев | Кол-во | 4 | 4 | 100 |
| Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | Кол-во | 50 | 50 | 100 |
| Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | Кол-во | 8 | 8 | 100 |
| Организация выставок, видео-лекториев | Кол-во | 4 | 4 | 100 |
| . Создание пешеходного и велосипедного маршрута по набережным Кировского района | Кол-во | 2 | 0 | 0 |
| Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий) | Кол-во | 38 | 0 | 0 |
| Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков у их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание)с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | Кол-во | 12 | 12 | 100 |
| Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | Кол-во | 2 | 2 | 100 |
| Организация и проведение спортивных походов и пеших экскурсий | Кол-во | 2 | 1 | 50 |
| Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | Кол-во | 80 | 80 | 100 |
| Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни | Кол-во | 1 | 1 | 100 |
| Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан: - скандинавская ходьба; - волейбол; - баскетбол; - футбол; - хоккей с шайбой; - фит.: аэробика; - конькобежный спорт; - настольный теннис; - дартс; - велоспорт. • | Кол-во | 3 | 2 | 66,6 |

14. Муниципальная программа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Кировского муниципального района» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 336 от 29.11.2022 г.

Программа разработана для достижения следующих целей: Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Кировском муниципальном районе, а также для формирования механизма партнёрских отношений между администрацией Кировского муниципального района с некоммерческими организациями, общественными объединениями района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- создание условий для деятельности СОНКО Кировского муниципального района посредством оказания финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки;

- усиление роли некоммерческих организаций, общественных объединений Кировского муниципального района в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией Кировского муни-ципального района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Кировского муниципального района» на 2022-2024 год за счет средств бюджета Кировского муниципального района.

Общее финансирование по данной программе запланировано в сумме 10,0 тыс. руб. исполнение составило 10,0 тыс. руб. или 100%.

|  | Мероприятия | Сумма (руб.) | Профинансировано | Выполнение(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) путем организации и проведения совместных мероприятий СОНКО и администрации Кировского муниципального района: | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 1.1. | Приобретение призов к праздничному мероприятию, подготовленному совместно с районной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 1.2. | Приобретение призов к праздничному мероприятию, подготовленному совместно с Обществом инвалидов Кировского района | 5 000 | 5 000 | 100,0 |

Целевые индикаторы и показателями, позволяющие оценивать ход реализации Программы за 2022 год

| 1. | Количество опубликованных информационных материалов в средствах массовой информации, направленных на освещение деятельности СОНКО В 2022 году данный показатель составил 14 (план – 12). Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: I факт (14) I ц (116,7%) = --------------- x 100%, где: I план (12) I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение целевого индикатора; I план – плановое значение целевого индикатора; Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц>= 100%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 116,7 %. |
| --- | --- |
| 2 | Количество совместно подготовленных и проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и администрацией Кировского муниципального района мероприятий В 2022 году данный показатель составил 2 проведенных мероприятия (план – 2). Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: I факт (2) I ц (100,0) = --------------- x 100%, где: I план (2) I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение целевого индикатора; I план – плановое значение целевого индикатора; Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц>= 100%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 100,0 %. |
| 3 | Количество некоммерческих организаций, общественных объединений Кировского муниципального района, взаимодействующих с администрацией Кировского муниципального района В 2022 году данный показатель составил 4 (план - 4). Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора применяется по формуле: I факт (4) I ц (100,0 %) = --------------- x 100%, где: I план (4) I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы; I факт – фактическое значение целевого индикатора; I план – плановое значение целевого индикатора; Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы в случае, если Iц> = 100%, цель реализации муниципальной программы выполняется. В данном мероприятии фактическое достижение цели данного показателя муниципальной программы составляет 100,0 %. |

Итоговая эффективность выполнения мероприятий Программы составляет 105,6 %.

15. Муниципальная программа

Кировского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей Кировского муниципального района" на 2023 – 2027 годы, утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района от 27.12.2021г. № 381

Программа разработана для достижения следующих целей: предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанными нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- предоставление молодым семьям, участвующим в программе, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Данной программой предусмотрено четыре целевых индикатора: увеличение числа молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего числа молодых семей Кировского муниципального района в возрасте от 18 до 35 лет; увеличение общей площади жилых помещений, приобретенных (построенных, включая площади в недостроенных жилых помещениях по договорам участия в долевом строительстве, подряда на строительство) молодыми семьями; изготовление брошюр, буклетов, листовок (печатной рекламной продукции)

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Кировского муниципального района" на 2023 – 2027 годы

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе, тыс. рублей | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Всего | 4004,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| средства местного бюджета | 4004,00 | 1,00 (на брошюры) |

В 2023 году на реализацию программы не было предусмотрено финансирования из федерального и краевого бюджетов, поэтому из местного бюджета тоже деньги не  выделялись.

Программа целесообразна к финансированию в дальнейшем. В конце 2023 года в отдел образования обратились четыре семьи, которые нуждались  в улучшении жилищных условий. Программа целесообразна к финансированию в дальнейшем, выполнение Программы приостановит отток молодых семей из Кировского муниципального района.

16. Муниципальная программа

«Развитие образования в Кировском муниципальном районе на 2018-2022гг.», утверждена постановлением администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года

- обеспечение реализации равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства

- развитие гибкой, открытой сети муниципальных образовательных организаций Кировского муниципального района для обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от социального статуса семьи, состояния здоровья детей и места жительства;

- комплексное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования;

- обеспечение качества и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий обучения и воспитания детей, разработки инновационных образовательных программ;

-  обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 100 %;

- обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 5 %.

- создание инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования Кировского района, развитие электронной образовательной среды;

- сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования в разных типах и видах образовательных организаций Кировского района;

- создание в муниципальной системе Кировского муниципального района условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, оказание обучающимся психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- повышение безопасности муниципальных образовательных организаций Кировского района;

- сопровождение процесса социализации обучающихся муниципальных образовательных организаций Кировского района, адаптации их к жизни в обществе;

-  развитие системы поддержки одаренных детей;

- развитие профессионального потенциала педагогических кадров

Данная программа состоит из 9 подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка муниципальных образовательных учреждений»

- подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования в Кировском муниципальном районе»

- подпрограмма № 3 «Безопасность образовательных учреждений»

- подпрограмма № 4 «Развитие внешкольного образования»

- подпрограмма  № 5 «Переподготовка и повышение квалификации  кадров»

- подпрограмма № 6 «Организация отдыха детей»

- подпрограмма № 7 «Другие вопросы в области образования»

- подпрограмма № 8 «Молодежь Кировского района»

- подпрограмма № 9 «Предупреждение развития наркомании в районе»

| п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | 2023 год реализации целевой программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Исполнение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процент улучшения условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы образовательных организаций | % | 71 | 72 | 101,4 |
| 2 | Доля детей, охваченных разными формами дошкольного образования и развития, в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в Кировском муниципальном районе и нуждающихся в разных формах образования и развития | % | 82 | 77,2 | 94,1 |
| 3 | Удельный вес ДОУ, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общем числе ДОУ | % | 85 | 83 | 97,6 |
| 4 | Увеличение уровня успеваемости обучающихся; | % | 99,2 | 99,6 | 100,4 |
| 5 | Увеличение доли обучающихся успевающих на «4» и «5»; | % | 39 | 43,6 | 111,8 |
| 6 | Доля образовательных организаций, отвечающих комплексу мер безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района | % | 80 | 80 | 100 |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | До 100 | 90,7 | 90,7 |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 10 | 10 | 100 |
| 9 | Удельный вес детей и молодежи, охваченных программами дополнительного образования | % | 69 | 70 | 101,4 |
| 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в процентах. | % | 75 | 75 | 100 |
| 11 | Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки | % | 98,5 | 98,5 | 100 |
|  | Доля детей, получивших услугу по оздоровлению и отдыху в каникулярное время | % | 62 | 80 | 120 |
| 12 | Процент оснащенности ОУ современным технологическим и инновационным оборудованием, транспортом; | % | 65 | 65 | 100 |
| 13 | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики и принимающей активное участие в жизни района | % | 45 | 45 | 100 |
| 14 | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма района | % | 49 | 49 | 100 |
| 15 | Удельный вес ОО(школ), в которых произведен капитальный ремонт, необходимый для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общем числе ОО | % | 7 | 0 | 0 |

В результате комплексного выполнения системы мер, направленных на развитие образования Кировского муниципального района в  2023-2027 годах, мероприятия  Программы профинансированы на 97,0 %.

Глава Кировского муниципального района –

глава администрация Кировского

муниципального района 						  	 И.И. Вотяков

Исп. О.В.Чарекчян

8 (42354) 21-9-57